计算机科学与技术学院

2016级本科生毕业论文（设计）工作实施细则

根据学校《关于做好2016级本科生毕业论文（设计）工作的通知》和学院的教学运行安排，现对2016级本科生毕业论文（设计）工作安排如下：

一、确定导师

201９年11月２５日前初定毕业论文题目，确定导师。

二、确认选题，完成开题报告

2019年12月10日前提交《本科生毕业论文（设计）开题报告》初稿、确认选题，选题一旦确认，一般不能更改。请各班班长负责汇总选题信息后，填报《本科生毕业论文选题情况表》。（注意：如选题来源选B，请写明导师课题名称。）

开题报告初稿提交导师后，进行讨论修改，并于12月15日前完成开题报告正式稿并打印，填写好指导教师意见（尽可能详尽，避免出现仅同意开题等简单评语），并签好字。开题报告格式统一为字体-宋体小四，行间距1.5倍，单面打印。

三、开题答辩及网上提交开题报告

12月16日-20日开题答辩，答辩结束，答辩小组老师在开题报告正式稿上填写好答辩意见（同上尽可能详尽）并签字。

学生须在2019年12月25日16:30前网上提交开题报告，学院审核，学校抽检，设置开题状态，开题不通过者需重新开题。

（注：此时开题报告的题目必须与数据库的论文题目一致。）

12月26日提交开题报告完整稿给各班班长后交学院教务，注意正式稿的完整性（导师及答辩小组评语、签名、日期齐全）。

四、中期考核

1、2020年3月2日前学生在网上进行中期汇报。汇报内容应包括：主动汇报内容（300-500字）、目前的进展情况（≥150字）、目前遇到的问题（≥150字）、后续的撰写计划（≥150字）等。

2、2020年3月5日前，导师负责指导学生论文，并在网上对学生论文进展、质量等进行评价，填写指导意见。

3、2020年3月10日前，学院对网上论文信息进行审核，学校抽检。

五、确认并提交论文正式稿

4月20日前，学生必须获得指导老师对论文终稿的确认（在《毕业论文指导记录表》上签字，并明确说明是否同意参加院盲审，并准备后续答辩，作为允许答辩的必要条件）。

20日，学生提交论文正式稿（打印版1份），供论文质量预审。由学院教学指导委员会组织教师采用盲审的形式对全部论文进行评审。不合格论文，直接延期至9月份答辩；需整改论文，限期整改，如整改后仍不合格，论文延期至9月份答辩。

六、网上提交论文终稿

4月29日前，学生在网上提交论文终稿，论文终稿为PDF版（一旦提交，不能修改！）。

七、论文检测

5月初，教务处对论文进行重复率检测。检测情况及结果通报院系。学院规定重复率超过20%的论文不能进入答辩环节，直接延期至9月份答辩。

八、论文答辩

2020年5月13日-5月15日答辩。答辩当日，每位同学提供三份打印版正式论文（必须与提交至网上的论文一致）。论文答辩不通过，学生不能毕业，延期至9月份答辩。

论文（设计）的成绩评定采用“五级记分制”（即优、良、中、及格、不及格）。其中学院优秀论文（设计）一般不应超过论文（设计）总数10%。

答辩前，学生需打印《考核意见表》（单面打印），并请指导教师及2位评阅教师填写评语。

九、网上提交论文存档版

2019年5月26日前，将符合格式要求的论文终稿（PDF版）上传系统。同时，装订好整套论文材料。

装订要求为：

1、开题报告、中期指导记录、论文全文、考核意见表作为独立项分别打印，按序装订。

2、各部分的单双面要求为：

开题报告：单面打印；

中期指导记录：单面打印；

论文全文：中英文内封面单面打印；目录（包含图目录、表目录）作为独立项双面打印；论文剩余部分（含摘要、正文、参考文献、致谢、附录）双面打印；

考核意见表：单面打印。

十、优秀论文答辩

2019年6月3日优秀论文答辩。遴选院级、校级优秀论文。

十一、毕业论文撰写要求

1、论文开题后，学生应与导师保持经常性的联系（至少每两周一次），填写“毕业论文指导记录表”。

2、学生应按导师的要求，积极开展毕业论文撰写工作和相应的系统或程序的开发工作，在规定时间内完成论文撰写。

3、 毕业论文正文字数应在1万字以上，参考文献的数量一般不少于20篇，其中外文参考文献不得少于2篇，代码应放入附录。

4、本细则中各项工作的时间将尽量保持不变，但不排除因学院的教学工作安排等发生变更的可能。

附件一：本科生毕业论文（设计）开题报告

附件二：本科生毕业论文（设计）开题报告撰写要求

附件三：本科生毕业论文（设计）模板

附件四：本科生毕业论文（设计）指导记录表

附件五：华东师范大学本科生毕业论文（设计）考核意见表

对于导师的要求：

- 导师应定期（最少2周一次）与学生见面或其他方式联系以便有效指导论文撰写工作。

- 督促学生按照学院论文进展（时间节点）要求，完成各项工作。

- 导师应对学生论文的质量及论文的写作规范严格要求。

- 如联系不上学生，或学生不按照导师要求，请尽快联系辅导员（赵婧媛），请辅导员联系学生。